ANEXO 13

Calendario de Actividades Técnicas

| ACTIVIDAD | INICIO | FIN |
| --- | --- | --- |
| Periodo de entrega de materiales electorales | 28/04/2025 | 06/05/2025 |
| Determinar el lugar o los lugares destinados para resguardar la documentación y materiales electorales (DD) La Persona Titular de cada uno de las 33 DD deberá elaborar el informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales |  | 31/03/2025 |
| La Persona Titular de la DD será responsable del control de acceso a la bodega distrital y se tendrá que utilizar la “Bitácora de apertura de la bodega electoral de la DD” en el formato que remita la DEOEyG | A partir de la recepción de la documentación | Hasta su destrucción |
| Realizar la designación de personal que tendrá acceso a la bodega electoral Designar a la persona responsable de llevar a cabo el control preciso de la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional. | A más tardar 11/04/2025 |  |
| Designación de SEL, CAEL y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como en la integración de la documentación para las mesas directivas de casilla seccional. |  | 25/04/2025 |
| Capacitar al personal que apoyará en el conteo, sellado y agrupado de boletas electorales. | 01/05/2025 | 08/05/2025 |
| El personal designado procederá al conteo, sellado y agrupado de las boletas electorales y a la integración de los paquetes. | 09/05/2025 | 23/05/2025 |
| Realizar las actividades previas a la utilización de materiales electorales. Verificar las condiciones de espacios para su almacenamiento. Armar y rotular cajas paquetes. |  | 24/05/2025 |

| ACTIVIDAD | INICIO | FIN |
| --- | --- | --- |
| Recibir de la DEOEyG, los tantos de las etiquetas que se determinen con código de barras por cada MDCS.2 | 01/05/2025 | 15/05/2025 |
| Entrega de documentación electoral a las Direcciones Distritales. | 09/05/2025 | 16/05/2025 |
| La o el subcoordinadora/or deberá elaborar las rutas para la recuperación de los materiales electorales correspondientes a su ámbito distrital y remitirla a la DEOEyG. |  | 23/05/2025 |
| La integración de los paquetes electorales podrá iniciarse a partir de la conclusión del conteo, sellado y agrupamiento de boletas y terminará a más tardar un día antes del inicio del periodo de entrega a las presidencias de las MDCS. |  | 25/05/2025 |
| Entrega de la documentación y materiales electorales a las presidencias de las MDCS. | 26/05/2025 | 30/05/2025 |
| Una persona miembro del SPEN adscrita a la DD, deberá hacer la entrega formal de los materiales electorales recuperados al Almacén de Materiales Electorales, conforme a la Circular y el programa que se establezca por la Secretaría Ejecutiva. | 23/06/2025 | 27/06/2025 |

Calendario con base en las actividades mencionadas en el “Manual de actividades para la recepción, integración y resguardo de la documentación y materiales electorales que serán utilizados en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 de la Elección del Poder Judicial en la Ciudad de México”.