| En materia de Educación Cívica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Autoridad responsable | Periodo de ejecución |  | Unidad de medida | Carga mensual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | Observaciones |
|  |  | Inicio | Término |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  |
| - Impartir talleres de formación ciudadana de los Manuales de atención. | DD XX | 01/02/27 | 30/11/27 | Taller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Se podrán implementar de forma remota, presencial o mixta, algunos de los siguientes Talleres siguientes: Derechos civiles y políticos, conócelos y ejércelos; Ciudadanía y mujeres en la Ciudad de México; Democracia en las parejas; Democracia en el hogar; Democracia y sexualidad; Chavos con valor; Tú eliges; ¿Qué hacer con la discriminación?; Inteligencia emocional y convivencia democrática; Noviazgo democrático; Democracia y masculinidades; Yo, mi ciudad, la Constitución y las Alcaldías; Conociendo mi Constitución y mi Alcaldía para construir mi identidad; Familias acercándose a la Constitución y a las Alcaldías de la CDMX y Conociendo la Constitución y las Alcaldías de la CDMX desde las aulas, los cuales se realizarán en las fechas y en la cantidad solicitada por las autoridades de la alcaldía. Dichas acciones deberán ser reportadas en el (Sistema de Seguimiento de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía) SISECyCC o en el Sistema Informático que determine la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana. |
| - Implementar intervenciones educativas del Catálogo de acciones de educación cívica y formación ciudadana. | DD XX | 01/02/27 | 30/11/27 | Intervención educativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Se podrán impartir de forma remota, presencial o mixta, algunas de las siguientes Intervenciones Educativas: Cuenta cuentos; Paseo con la democracia; ¿Qué es la democracia?; Pinta de colores la democracia; El día de la democracia escolar; El valor de…; ¿La democracia es asunto de todos?; La democracia, tu opinión y los medios de comunicación; ¿Sabes qué es un comité ciudadano?; ¡Bienvenidos a la ciudadanía!; Simulacro de elección; Cine debate; y Educación, ciudadanía y violencia, las cuales se realizarán en las fechas y en la cantidad solicitada por las autoridades de la alcaldía. Dichas acciones deberán ser reportadas en los mismos términos señalados en la actividad anterior. |
| - Realizar acciones para la divulgación de la cultura democrática. | DD XX y alcaldía | 04/01/27 | 17/12/27 | Acción Oficios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | El Instituto Electoral solicitará a la alcaldía, difundir convocatorias a concursos, acciones deliberativas y formativas, cursos, plataformas, mesas de trabajo, conferencias, jornadas, foros, etc., orientadas a divulgar la cultura democrática y fortalecer el pensamiento crítico. La alcaldía deberá difundir y promover dichas acciones en sus oficinas, espacios y módulos informativos, redes sociales y en su página web. |
| - Brindar las facilidades y apoyos necesarios para que, en el marco de sus atribuciones, se puedan habilitar espacios públicos para la realización de actividades conjuntas. | Alcaldía | 04/01/27 | 17/12/27 | Oficios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | La alcaldía colaborará en la organización de eventos que fomenten la educación cívica y la construcción de ciudadanía, promuevan el ejercicio de los derechos político-electorales de diversas poblaciones de atención prioritaria, mediante la disposición de espacios y, en su caso, apoyo logístico. |

| En materia de Participación Ciudadana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Autoridad responsable | Periodo de ejecución |  | Unidad de medida | Carga mensual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | Observaciones |
|  |  | Inicio | Término |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  |
| - Realizar acciones formativas dirigidas al personal del servicio público de la alcaldía en temas diversos de proceso electoral local y/o participación ciudadana, en particular los relacionados con la implementación de mecanismos de democracia directa e instrumentos de democracia participativa y la promoción de la participación ciudadana. | DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Lista de asistencia Encuesta de satisfacción Reporte de la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Las acciones formativas se realizarán de forma remota, presencial y/o mixta, en las fechas y en la cantidad solicitada por las autoridades de la alcaldía. Adicionalmente, se promoverán en las páginas institucionales de las alcaldías, las acciones formativas alojadas en el Aula Virtual de Capacitación de Participación Ciudadana, cuyo enlace es: https://capacitacion-depcyc.iecm.mx/. |
| - Realizar acciones para la divulgación de información del proceso electoral y de los ejercicios de participación ciudadana, así como de los derechos político-electorales, cultura democrática, y para la promoción de la participación ciudadana. | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Lista de asistencia Encuesta de satisfacción Evidencia de colocación de material físico o publicación en internet y redes sociales Reporte de la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Los órganos desconcentrados enviarán por correo electrónico a la alcaldía cualquier material promocional de actividad o evento de divulgación del proceso electoral, la cultura democrática y de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que programe el IECM, como pueden ser: acciones formativas, agenda ciudadana, difusión de asambleas ciudadanas, actividades institucionales, entre otras. |
| - Facilitar al IECM, a las comisiones y coordinadoras de participación comunitaria y organizaciones ciudadanas registradas ante el IECM el uso de espacios físicos de la alcaldía, para realizar reuniones de trabajo, difusión y promoción de la participación ciudadana, de conformidad con los artículos 81, 110 y 120, incisos f), g) y h) de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y 15 del Reglamento de las Comisiones de Participación Comunitaria y Coordinadoras de Participación Comunitaria. | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficio de autorización y/o Lista de asistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Podrán ser convocadas y realizadas por el IECM, las comisiones y coordinadoras de participación comunitaria, y organizaciones ciudadanas de forma remota, presencial y/o mixta. En su caso la alcaldía podrá apoyar en la difusión de éstas. La alcaldía proporcionará, a solicitud de las personas titulares de los órganos desconcentrados rondines de seguridad pública de acuerdo con el calendario de Asambleas Ciudadanas que se celebren. |
| - Facilitar a los Observatorios Ciudadanos con registro ante el IECM, la información que requieran para el análisis de su objeto de estudio de conformidad con lo previsto en el artículo 9, inciso b) del Reglamento para el Registro de los Observatorios Ciudadanos ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficio de solicitud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | La solicitud de la información la podrá realizar la persona representante legal del Observatorio Ciudadano por conducto de la persona titular del órgano desconcentrado Cabecera de Demarcación, y en su caso, con copia de conocimiento a la persona titular de la dirección distrital que le corresponda. |
| - Facilitar al IECM y a la Coordinadora de Participación Comunitaria el uso de espacios físicos de la alcaldía, para realizar reuniones de trabajo, difusión y promoción de la participación ciudadana, de conformidad con los artículos 113 y 115 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y 33 del Reglamento de las Comisiones de Participación Comunitaria y Coordinadoras de Participación Comunitaria. | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficio de autorización y/o Lista de asistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Podrán ser convocadas por el IECM y realizadas por la Coordinadora de Participación Comunitaria de forma remota, presencial o mixta. La alcaldía facilitará el espacio público que se requiera previa solicitud que realice el Órgano Desconcentrado Cabecera de Demarcación para su tramitación, la cual deberá presentarse con al menos 10 días hábiles previos a la celebración de la Sesión. En su caso, la alcaldía podrá apoyar en la difusión de éstas. |
| - Celebrar reuniones de trabajo para tratar asuntos concernientes a temas de proceso electoral local y/o participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables en la materia. | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Listas de asistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Las reuniones de trabajo a celebrarse de forma remota, presencial y/o mixta atenderán los asuntos previstos en proceso electoral local y/o participación ciudadana, y demás ordenamientos aplicables en la materia. |
| - Realizar reuniones de trabajo virtuales, presenciales y/o mixtas, para revisar y apoyar los planes de trabajo de las comisiones y coordinadoras de participación comunitaria, entre ellas, la difusión, así como impulsar la comunicación entre las autoridades de la alcaldía y los miembros de las comisiones y coordinadoras de participación comunitaria (rutas de trámites). | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Lista de asistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Esta actividad está sujeta a solicitud de las comisiones y coordinadoras de participación comunitaria de cada una de las sedes distritales. A celebrarse de forma remota, presencial y/o mixta. La alcaldía proporcionará un catálogo de servicios, para proporcionar a las comisiones y coordinadoras de participación comunitaria. |
| - En su caso, gestionar la celebración de reuniones de trabajo virtuales, presenciales y/o mixtas, para desarrollar una estrategia de colaboración entre la alcaldía y las Organizaciones Ciudadanas, así como los Observatorios Ciudadanos con registro ante el IECM. | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Lista de asistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Esta actividad está sujeta a solicitud de las Organizaciones Ciudadanas y Observatorios Ciudadanos con registro. Se gestionará de forma remota, presencial y/o mixta. |
| - En su caso, gestionar ante las instancias correspondientes las solicitudes concernientes a la implementación de los Instrumentos de Participación Ciudadana de conformidad con el Título Cuarto. De la Democracia Directa y Participativa en la Ciudad, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que sean de su competencia. | Alcaldía | 01/09/27 | 31/12/27 | Oficio de gestión y/o Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Se gestionará de forma remota, presencial y/o mixta. |
| - Brindar apoyo a las Comisiones de Participación Comunitaria y a la Coordinadora de Participación Comunitaria de la Demarcación para el cumplimiento de sus funciones. | Alcaldía | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficio de gestión y/o Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Esta actividad está sujeta a solicitud de las comisiones o coordinadoras de participación comunitaria de cada uno de los órganos desconcentrados. Se gestionará de forma remota, presencial y/o mixta. |
| - Proporcionar oportunamente información al IECM sobre los proyectos que se ejecutarán en Unidades Territoriales y Pueblos Originarios, y en su caso, en términos de lo que establezca en la Guía Operativa que se emita, informar sobre los casos de inejecución que se presenten. | Alcaldía | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficio de gestión y/o documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Esta actividad se realizará en términos de lo que se disponga en la Guía Operativa que emita la SAF. |
| - Instalar los elementos de identificación visibles para la ciudadanía de los proyectos ganadores ejecutados con el recurso del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 que le sean proporcionados por el IECM, en términos de lo previsto en el último párrafo del numeral 13 de la Guía Operativa para el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo 2026-2027 de las Alcaldías de la Ciudad de México. | Alcaldía | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficio de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Se remitirá a las alcaldías, los elementos de identificación visibles para la ciudadanía de los proyectos ganadores ejecutados con el recurso del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 que le sean proporcionados por el IECM, mismos que serán instalados por las alcaldías. Cabe precisar que la entrega de los elementos de identificación se encuentra sujeta a la disponibilidad presupuestal con la que cuente el IECM. |
| - Publicar en los espacios de difusión electrónica y física (en su caso) los avances en la ejecución de los proyectos ganadores de las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y de la Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 de las Alcaldías de la Ciudad de México. | Alcaldía | 02/01/27 | 31/12/27 | Publicación física o vía Internet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Se gestionará de forma remota, presencial y/o mixta la publicación de los avances con la información que proporcionen la alcaldía, así como los Comités de Ejecución y Vigilancia. |
| - Difundir, a través de las páginas de internet y las redes sociales oficiales de las alcaldías, un banner de acceso al repositorio de seguimiento de la ejecución del presupuesto participativo, a fin de ampliar el alcance de la información y facilitar su consulta por parte de la ciudadanía. | Alcaldía | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficio de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Se remitirá vía correo electrónico la solicitud y el banner correspondiente para su publicación en las páginas de internet y redes sociales oficiales de las alcaldías. |
| - Gestionar el préstamo de espacios públicos por parte de las alcaldías para la impartición de cursos especializados en el marco de la Metodología de Capacitación para las comisiones o coordinadoras de participación comunitaria, las Organizaciones Ciudadanas y la Ciudadanía en General 2026-2029. | Alcaldía | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficio de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Se remitirá a las alcaldías la solicitud formal de préstamo de espacios, especificando requerimientos logísticos, aforo, horarios y equipamiento necesario para el desarrollo de los cursos especializados. |
| - Proporcionar al IECM la información sobre el avance en la ejecución y materialización de los proyectos del presupuesto participativo de conformidad con el artículo 133 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y la Guía operativa para el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo 2027 de las Alcaldías de la Ciudad de México. | Alcaldía | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficio de Gestión y/o Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Se gestionará de forma remota, presencial o mixta la publicación de los avances con la información que proporcionen la alcaldía, así como los Comités de Ejecución y Vigilancia. Respecto de la obligación prevista en el segundo párrafo del artículo 133, se tendrá presente que la norma requiere la presentación del informe en el primer trimestre del año que corresponda. Respecto a lo establecido en la Guía operativa, se deberán atender las fechas previstas en el numeral 12. Informes para el envío de la información sobre el avance en la ejecución de los proyectos. |
| - Brindar las facilidades y apoyos necesarios para que en el marco de sus atribuciones se habiliten espacios públicos para el proceso electoral local o los ejercicios de democracia participativa. | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficios de Gestión y/o Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Esta actividad está sujeta al proceso electoral local y/o ejercicios de democracia participativa que se realicen y a solicitud de los Órganos Desconcentrados del IECM para la utilización de espacios públicos. |
| - Distribución de materiales de divulgación físicos, elaborados y entregados por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, que faciliten información institucional en materia de participación ciudadana y ejercicio de derechos político-electorales. | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Esta actividad está sujeta al proceso electoral local y/o ejercicios de democracia participativa que se realicen y a solicitud de los Órganos Desconcentrados del IECM para la utilización de espacios públicos. |
| - Acordar con la alcaldía el suministro de mobiliario (mesas y sillas) para el equipamiento de las mesas directivas de casilla única en el proceso electoral local. | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/08/27 | Oficios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Las personas funcionarias de las direcciones distritales proporcionarán los domicilios en los que se instalarán las mesas directivas de casillas única; y mantendrán comunicación permanente con las personas funcionarias de la alcaldía que, en su caso, brinden apoyo para el equipamiento. |
| - Realizar reuniones de trabajo de coordinación interinstitucional para atender temas de participación ciudadana. | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Lista de asistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Podrán ser convocadas y realizadas por la alcaldía o el IECM de forma remota, presencial o mixta. |
| - Brindar las facilidades para que las personas representantes de los pueblos originarios, en caso de así solicitarlo, realicen acciones formativas referentes a ejercicios de participación ciudadana, así como sobre derechos político-electorales, de cultura democrática y de participación ciudadana. | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficios Informe de actividades realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Las acciones formativas se realizarán de forma remota, presencial y/o mixta, en las fechas y en la cantidad acordada con las autoridades de la alcaldía*. |
| - Asistencia a las asambleas ciudadanas relacionadas con las diferentes etapas del presupuesto participativo, para el cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 120, incisos b), f) y h) de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como el Reglamento en Materia de Asambleas Ciudadanas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. | Alcaldía y DD XX | 02/01/27 | 31/12/27 | Oficios Correo electrónico Informe de actividades realizadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Esta actividad estará sujeta a la emisión de las convocatorias emitidas por las Comisiones de Participación Comunitaria, la Coordinadora de Participación Comunitaria de la Demarcación o las Direcciones Distritales. Los órganos desconcentrados, a través del órgano cabecera de demarcación, gestionarán la remisión de las agendas de asambleas ciudadanas a la alcaldía de manera física, electrónica o mixta. Las alcaldías designarán al personal que acudirá a cada asamblea, la cual se hará del conocimiento de los órganos desconcentrados, a través del órgano cabecera de demarcación. |
| - Atención y seguimiento a los casos de imposibilidad de ejecución de los proyectos de presupuesto participativo de conformidad con lo dispuesto en la Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 de las Alcaldías de la Ciudad de México. | Alcaldía y DD XX | 01/06/27 | 31/12/27 | Informe de imposibilidad de ejecución Informe de actividades realizadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/C | Se debe considerar el acompañamiento de personal de la alcaldía desde la emisión del informe de imposibilidad hasta la emisión de la constancia del proyecto a ejecutar, por parte del órgano desconcentrado cabecera del IECM, como lo es la atención a dudas planteadas por personas integrantes de los Comités de Ejecución, asistencia a reuniones de trabajo con dichas personas, así como a asambleas ciudadanas en las cuales se aborde la imposibilidad de ejecución del proyecto de presupuesto participativo. |

*Nota: El punto 21 aplica solamente para alcaldías que tengan pueblos originarios

| Por “EL IECM” |  | Por “LA ALCALDÍA _________________” |
| --- | --- | --- |
| (Grado) Nombre Titular de la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana |  | (Grado) Nombre de las personas que se desempeñan en el cargo establecido para ser responsable operativo del Convenio específico o en su caso, la persona designada como enlace |
| (Grado) Nombre Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación |  |  |
| (Grado) Nombre Titular de Órgano Desconcentrado de la Dirección Distrital ___ |  |  |

NOTA: Esta hoja forma parte del Programa Anual de Trabajo 2027 en el marco del Convenio específico de apoyo y colaboración, en materia de educación cívica, difusión de la cultura democrática y participación ciudadana, celebrado entre el IECM y la alcaldía el día (fecha en que se celebró el convenio específico).